## Лист1
Информация
о проектах, реализуемых департаментом имущественных и земельных отношений Белгородской области по состоянию на 21.02.2020 г.
№ п/п | Регистрационный номер | Наименование проекта | Куратор проекта | Руководитель проекта | Администратор проекта | Оператор проекта | Начало проекта | Окончание проекта
Проекты, реализуемые в рамках плана проектной деятельности ДИЗО
ДИЗО - координирующий орган
1 | новый проект | Формирование системы и ее внедрение в практику определения кадастровой стоимости объектов незавершенного строительства на территории Белгородской области (ОГБУ "Центр государственной кадастровой оценки Белгородской области") | Костюченко О.И. | Чуева Н.И. |  |  | февраль 2020 г. | февраль 2021 г.
2 | 10087989 | Повышение эффективности использования капитальных вложений и сокращение объемов незавершенного строительства на территории Белгородской области (совместно с департаментом строительства и транспорта Белгородской области) | Шамаев В.П. | Козлитина О.П. |  |  | май 2019 г. | февраль 2021 г.
3 | 10083881 | Повышение доступности информации об объектах культурного наследия и сопряженных земельных участках при инвестиционной деятельности на территории Белгородской области | Выродова Ю.Н. | Акапьева Г.В. | Чернявский А.С. | Васильева А.Е. | 2018-02-16 | 2020-12-01
Общие проекты ДИЗО
4 | 10085561 | Повышение уровня прозрачности земельных и имущественных отношений на территории Белгородской области | Шамаев В.П. | Костюченко О.И. |  |  | 2019-02-04 | 2021-12-01
5 | 10086283 | Повышение уровня постановки на кадастровый учет в координатах земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства | Костюченко О.И. | Пойминова Я.В. |  |  | 2019-09-01 | 2021-01-01
Отдел организационной и проектной работы
6 | новый проект | Cовершенствование системы мониторинга и контроля взыскания задолженности по платежам, администрируемым департаментом | Костюченко О.И. | Старцева Г.В. |  |  | март 2020 г. | май 2021 г.
Отдел реестра и аренды государственного имущества
7 | новый проект | Внедрение регламента выявления фактов занижения налогооблагаемой базы по налогам на коммерческую недвижимость и привлечения собственников к уплате налогов в полном объеме ("Честный налог на недвижимость") | Шамаев В.П. | Костюченко О.И. |  |  | январь 2020 г. | июнь 2022 г.
8 | 10088096 | Создание системы мониторинга предоставления и использования жилых помещений для детей-сирот (совместно с управлением социальной защиты населения области) | Шамаев В.П. | Костюченко О.И. |  |  | 2020-01-08 | 2022-01-31
9 | 10082833 | Упорядочение системы размещения технологических средств оказания услуг (продажи товаров) в объектах государственной и муниципальной собственности | Шамаев В.П. | Костюченко О.И. | Полякова Л.А. | Полякова Л.А. | 2017-09-01 | 2019-12-25
10 | 10083251 | Внедрение системы оценки эффективности представления имущественных льгот при распоряжении объектами государственной и муниципальной собственности | Костюченко О.И. | Семенова И.С. | Величко А.В. | Поташкина Ю.А. | 2017-11-01 | 2019-12-25
11 | 10083252 | Создание системы учета и использования интеллектуальной собственности областных организаций | Костюченко О.И. | Подусенко Ю.М. | Подусенко Ю.М. | Поташкина Ю.А. | 2017-11-03 | 2020-05-29
12 | 10084051 | Внедрение уведомительного порядка передачи в аренду областного имущества | Шамаев В.П. | Костюченко О.И. | Полякова Л.А. | Полякова Л.А. | 2018-05-07 | 2019-12-25
Отдел управления государственным имуществом предприятий и организаций
13 | новый проект | Оптимизация состава и структуры государственного имущества Белгородской области | Костюченко О.И. | Борисенко Е.П. |  |  | май 2020 г. | декабрь 2021 г.
14 | новый проект | Приобретение жилья с использованием льготной ипотеки | Костюченко О.И. | Борисенко Е.П. |  |  | май 2020 г. | август 2021 г.
15 | 10087531 | Оптимизация состава и структуры сектора государственных и муниципальных предприятий | Костюченко О.И. | Борисенко Е.П. |  |  | 2019-06-03 | 2022-10-30
16 | 10081243 | Оформление бесхозяйного недвижимого имущества в муниципальную собственность | Выродова Ю.Н. | Борисенко Е.П. | Кузуб С.В. | Леонова Н.С. | 2016-01-01 | 2020-12-01
17 | 10084095 | Обеспечение проведения мониторинга достоверности сведений ЕГРН об объектах недвижимости областной собственности | Выродова Ю.Н. | Борисенко Е.П. | Леонова Н.С. | Леонова Н.С. | 2018-06-01 | 2020-05-01
Отдел управления государственными землями
18 | новый проект | Создание условий для развития населенных пунктов, имеющих особое историко-культурное и природно-ландшафтное значение для Белгородской области | Пойминова Я.В. | Аборнева В.В. |  |  | февраль 2020 г. | февраль 2021 г.
19 | новый проект | Повышение эффективности использования земельных участков с применением метода дистанционного зондирования на территории Белгородской области | Пойминова Я.В. | Аборнева В.В. |  |  | февраль 2020 г. | июль 2021 г.
20 | новый проект | Внедрение системы мониторинга фактической застройки территорий СНТ, вовлеченных в градостроительную деятельность | Пойминова Я.В. | Аборнева В.В. |  |  | март 2020 г. | март 2022 г.
21 | новый проект | Проведение инвентаризации земельных участков, используемых для добычи общераспространенных полезных ископаемых, в целях упорядочения земельных отношений | Пойминова Я.В. | Аборнева В.В. |  |  | апрель 2020 г. | декабрь 2022 г.
22 | новый проект | Внедрение механизма «комплексного освоения земельных участков» для целей жилищного строительства на территории Белгородской области | Пойминова Я.В. | Аборнева В.В. |  |  | май 2020 г. | сентябрь 2021 г.
Отдел оборота земель с/х назначения
23 | новый проект | Внедрение единой системы проведения рекультивации и/или консервации земель и земельных участков на территории Белгородской области | Пойминова Я.В. | Мороз Т.А. |  |  | февраль 2020 г. | июнь 2021 г.
24 | новый проект | Вовлечение в оборот земельных участков, занятых старыми садами на территории Белгородской области | Пойминова Я.В. | Мороз Т.А. |  |  | апрель 2020 г. | сентябрь 2021 г.
25 | 10086282 | Переоформление в государственную собственность земель сельскохозяйственного назначения, принадлежащих гражданам и юридическим лицам, перспективных для реализации инвестиционных проектов | Пойминова Я.В. | Мороз Т.А. |  |  | 2019-03-20 | 2020-10-01
Отдел учета государственных земель и кадастровой работы
26 | новый проект | Реализация комплекса мероприятий по приведению в соответствие с требованиями действующего законодательства сведений о границах земельных участков, имеющих пересечения с границами объектов землеустройства и иных объектов земельных отношений | Пойминова Я.В. | Ечина В.И. |  |  | февраль 2020 г. | декабрь 2021 г.
27 | 10082313 | Упорядочение правового статуса земель, облесенных в рамках реализации областной программы "Зеленая столица" на территории Белгородской области | Костюченко О.И. | Ечина В.И. | Юдин О.А. | Васильева А.Е. | 2017-03-20 | 2021-12-15
28 | 10081078 | Формирование системы содержания и воспроизводства полезащитных лесных насаждений (лесополос) на землях с/х назначения на территории Белгородской области | Шамаев В.П. | Костюченко О.И. | Юдин О.А. | Юдин О.А. | 2016-07-01 | 2020-12-29
Бережливые проекты
ОГАУ СЗН "Фонд госимущества Белгородской области"
29 | 10087206 | Оптимизация процесса предоставления архивной информации о приобретении в собственность Белгородской области земельных участков и земельных долей сельскохозяйственного назначения | Костюченко О.И. | Литвинов С.С. |  |  | 2019-07-15 | 2021-08-01
ОГБУ "Белгородский Земельный Фонд"
30 | новый проект | Оптимизация процесса учета информации об использовании земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности Белгородской области | Пойминова Я.В. | Синяков В.Н. |  |  | март 2020 г. | март 2021 г.
ОГБУ "Центр государственной кадастровой оценки Белгородской области"
31 | новый проект | Оптимизация процесса приема и рассмотрения деклараций о характеристиках объектов недвижимости | Костюченко О.И. | Чуева Н.И. |  |  | март 2020 г. | март 2021 г.
32 | 10086098 | Оптимизация процесса предоставления разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости | Костюченко О.И. | Ганцева Я.И. |  |  | 2019-04-01 | 2020-04-30
Отдел реестра и аренды государственного имущества
33 | новый проект | Совершенствование бюджетного учета объектов государственной казны Белгородской области (бережливый) | Костюченко О.И. | Семенова И.С. |  |  | март 2020 г. | март 2021 г.
Отдел управления государственным имуществом предприятий и организаций
34 | новый проект | Оптимизация процесса регистрации объектов ВКХ, построенных в микрорайонах индивидуального жилищного строительства, и передача их эксплуатирующей организации | Костюченко О.И. | Борисенко Е.П. |  |  | март 2020 г. | ноябрь 2020 г.
35 | 10087532 | Оптимизация процесса регистрации прав собственности Белгородской области на вновь построенные объекты капитального строительства в рамках реализации государственных программ | Костюченко О.И. | Борисенко Е.П. |  |  | 2019-08-10 | 2020-02-15
Отдел организационной и проектной работы
36 | новый проект | Совершенствование процедуры администрирования проектов, реализуемых департаментом | Костюченко О.И. | Старцева Г.В. |  |  | март 2020 г. | ноябрь 2020 г.
37 | 10087452 | Совершенствование процесса размещения информации на сайте департамента в сети "Интернет" | Костюченко О.И. | Старцева Г.В. |  |  | 2019-08-15 | 2020-02-28
Отдел управления государственными землями
38 | новый проект | Совершенствование процесса принятия решения о переводе земельных участков из одной категории в другую | Савченко Е.С. | Шамаев В.П. |  |  | февраль 2020 г. | декабрь 2020 г.
39 | новый проект | Оптимизация процесса информационного взаимодействия с органами местного самоуправления при осуществлении сбора отчетности | Пойминова Я.В. | Аборнева В.В. |  |  | июнь 2020 г. | март 2021 г.
40 | 10087455 | Совершенствование процесса утверждения схемы размещения земельного участка на кадастровом плане территории | Пойминова Я.В. | Аборнева В.В. |  |  | 2019-08-01 | 2020-02-01
Отдел оборота земель с/х назначения
41 | новый проект | Совершенствование процесса подготовки и согласования в департаменте имущественных и земельных отношений Белгородской области проектов распорядительных документов, подготовленных ОГБУ «Белгородский земельный фонд» | Пойминова Я.В. | Мороз Т.А. |  |  | март 2020 г. | ноябрь 2020 г.
42 | 10087553 | Совершенствование процесса предоставления в аренду земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения без проведения торгов | Пойминова Я.В. | Мороз Т.А. |  |  | 2019-08-23 | 2020-02-25
Отдел учета государственных земель и кадастровой работы
43 | новый проект | Оптимизация процесса выдачи разрешения на использование земель или земельных участков (размещение объектов на землях или земельных участках) без предоставления земельных участков и установления сервитутов | Пойминова Я.В. | Ечина В.И. |  |  | март 2020 г. | ноябрь 2020 г.
44 | 10087557 | Совершенствоание процесса установления сервитута в отношении земельных участков | Пойминова Я.В. | Мороз Т.А. |  |  | 2019-09-09 | 2020-02-21
Юридический отдел
45 | - | Оптимизация документооборота при подаче департаментом процессуальных документов в суды общей юрисдикции | Костюченко О.И. | Карасева В.И. |  |  | февраль 2020 г. | январь 2021 г.

## Лист2
Перечень проектов,
департамента имущественных и земельных отношений Белгородской области завершенных в 2018 и текущем периоде 2019 гг.
№ п/п | Регистрационный номер | Наименование проекта | Куратор проекта | Руководитель проекта | Администратор проекта | Оператор проекта | Начало проекта | Окончание проекта | Примечание
ДИЗО - координирующий орган
1 | 10081762 | Совершенствование системы управления земельными ресурсами и обеспечение роста земельных платежей (совместно с департаментом экономического развития Белгородской области) | Выродова Ю.Н. | Шабанов А.А. | Чернявский А.С. | Васильева А.Е. | 2017-11-20 | 2019-01-21 | Проект реализован успешно без отклонений
2 | 10083115 | Оптимизация порядка передачи в управление АО "Белгородский земельный фонд" земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности Белгородской области | Гусев М.С. | Буданов С.В. |  |  | 2018-07-23 | 2019-01-18 | Проект реализован успешно без отклонений
3 | 10080627 | Создание интегрированной электронной системы учета и хранения документации в области земельных отношений на территории Белгородского района | Выродова Ю.Н. | Анпилова З.П. |  |  | 2016-07-21 | 2017-12-27 | Проект реализован успешно без отклонений
4 | 10080553 | Развитие инфраструктуры Мультипарка на территории Старооскольского городского округа | Шамаев В.П. | Гераймович С.Л. |  |  | 2016-08-19 | 2019-04-03 | Итоговый отчет направлен на одобрение 22.07.2019 г.
Отдел организационной и проектной работы
5 | 10082891 | Автоматизация учета администрируемых платежей от использованияи продажи имущества | Выродова Ю.Н. | Старцева Г.В. | Клименко И.Н. | Клименко И.Н. | 2017-09-15 | 2018-03-30 | Проект реализован успешно с незначительными отклонениями
6 | 10082892 | Создание системы администрирования и контроля распоряжений и приказов департамента имущественных и земельных отношений Белгородской области | Выродова Ю.Н. | Клименко И.Н. |  |  |  |  | Проект реализован успешно с незначительными отклонениями
7 | 10084793 | Оптимизация процесса согласования проектов приказов, распоряжений департамента имущественных и земельных отношений Белгородской области | Выродова Ю.Н. | Старцева Г.В. | Клименко И.Н. | Горбачева В.П. | 2018-06-15 | 2019-02-28 | Проект реализован успешно с незначительными отклонениями
Отдел реестра и аренды государственного имущества
8 | 10079372 | Переход к предоставлению отчетности в электронном виде при ведении реестра государственной собственности Белгородской области | Шамаев В.П. | Выродова Ю.Н. |  |  | 2015-11-12 | 2018-10-04 | Проект реализован успешно со значительными отклонениями
9 | 10080892 | Обеспечение полноты налогообложения коммерческой арендной недвижимости на территории Белгородской области | Выродова Ю.Н. | Подусенко Ю.М. |  |  | 2016-10-03 | 2018-01-26 | Проект реализован успешно без отклонений
10 | 10084795 | Оптимизация процесса "Взаимодействие ДИЗО с ОМСУ по поступившим обращениям в областную межведомственную комиссию по вопросам формирования перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость" | Шамаев В.П. | Выродова Ю.Н. |  |  | 2018-11-16 | 2019-04-12 | Проект реализован успешно со значительными отклонениями
Отдел управления государственным имуществом предприятий и организаций
11 | 10082228 | Совершенствование системы управления предприятиями государственного и муниципального секторов экономики | Выродова Ю.Н. | Борисенко Е.П. |  |  | 2017-06-21 | 2018-08-28 | Проект реализован успешно с незначительными отклонениями
12 | 10084975 | Оптимизация процесса "Согласование уставов (изменений в устав) областных государственных учреждений" | Выродова Ю.Н. | Борисенко Е.П. |  |  | 2018-09-19 | 2019-04-01 | Проект реализован успешно с незначительными отклонениями
13 | 10086100 | Совершенствование процесса управления хозяйственными обществами с долей участия Белгородской области в уставных капиталах 100 процентов | Костюченко О.И. | Борисенко Е.П. |  |  |  |  | Проект реализован успешно без отклонений
14 | 10083994 | Совершенствование процедуры передачи имущества между организациями госсектора и уровнями собственности | Выродова Ю.Н. | Борисенко Е.П. |  |  |  |  | Проект реализован успешно с незначительными отклонениями
Отдел управления государственными землями
15 | 10084094 | Переход к рыночному механизму определения арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | Гусев М.С. | Бурцева Н.М. |  |  | 2018-08-10 | 2019-01-22 | Проект реализован успешно без отклонений
16 | 10084792 | Оптимизация процесса "Изменение вида разрешенного использования земельного участка" | Выродова Ю.Н. | Бурцева Н.М. |  |  | 2018-10-16 | 2019-01-09 | Проект реализован успешно без отклонений
17 | 10085866 | Совершенствование процесса предоставления земельных участков в аренду для размещения социальных объектов и реализации инвестиционных проектов | Костюченко О.И. | Мелехина Л.В. |  |  |  |  | Проект реализован успешно без отклонений
18 | 10083841 | Внедрение механизма бесплатного предоставления земельных участков в сельских населенных пунктах отдельным категориям граждан | Костюченко О.И. | Аборнева В.В. |  |  |  |  | Проект реализован успешно с незначительными отклонениями в связи с организационно-штатными изменениями
19 | 10082102 | Установление границ административно-территориальных образований Белгородской области | Шамаев В.П. | Аборнева В.В. |  |  |  |  | осуществляется подготовка итогового отчета
Отдел оборота земель с/х назначения
20 | 10078990 | Внедрение системы обеспечения эффективного использования земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в пригородных зонах на территории Белгородской области | Шамаев В.П. | Гусев М.С. |  |  | 2015-05-26 | 2018-07-23 | Проект реализован успешно со значительными отклонениями
21 | 10080356 | Упорядочение правового статуса орошаемых земель на территории Белгородской области | Гусев М.С. | Цапков А.Н. |  |  | 2016-11-18 | 2018-09-05 | Проект реализован успешно со значительными отклонениями
22 | 10081651 | Внедрение комплексной системы контроля за снятием, складированием и использованием плодородного слоя почвы на территории Белгородской области | Шамаев В.П. | Гусев М.С. |  |  | 2017-06-13 | 2018-08-01 | Проект реализован успешно со значительными отклонениями
23 | 10084996 | Оптимизация процесса "Сокращение времени при рассмотрении извещений о продаже земельных участков сельскохозяйственного назначения в порядке осуществления преимущественного права выкупа субъектом Российской Федерации" | Выродова Ю.Н. | Цапков А.Н. |  |  | 2018-11-30 | 2019-02-13 | Проект реализован успешно с незначительными отклонениями
24 | 10083805 | Упорядочение земельных отношений с участием иностранных лиц | Костюченко О.И. | Цапков А.Н. |  |  |  |  | Проект реализован успешно без отклонений
25 | 10084325 | Внедрение системы контроля за движением земель с/х назначения на территории Белгородской области | Костюченко О.И. | Цапков А.Н. |  |  |  |  | Проект реализован успешно без отклонений
26 | 10085971 | Совершенствование процесса выдела земельных участков в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения | Пойминова Я.В. | Цапков А.Н. |  |  |  |  | осуществляется подготовка итогового отчета
Отдел учета государственных земель и кадастровой работы
27 | 10084796 | Оптимизация процесса утверждения (изменения) границ охранных зон газораспределительных сетей и наложения ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки на территории Белгородской области | Выродова Ю.Н. | Бурлуцкая Н.С. |  |  | 2018-12-11 | 2019-02-28 | Проект реализован успешно со значительными отклонениями
28 | 10081125 | Развитие системы мониторинга и контроля за проведением кадастровых (землеустроительных) работ на территории Белгородской области | Выродова Ю.Н. | Бурлуцкая Н.С. | Макарчук Ю.А. | Макарчук Ю.А. | 2016-08-01 | 2019-03-27 | Проект реализован успешно со значительными отклонениями
29 | 10080263 | Формирование земельного фонда из земель в границах малонаселенных сельских населенных пунктов для создания и обустройства родовых поместий | Шамаев В.П. | Бурлуцкая Н.С. |  |  |  |  | осуществляется подготовка итогового отчета
30 | 10085868 | Оптимизация процесса предоставления и контроля за использованием органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) субсидий на проведение комплексных кадастровых работ | Пойминова Я.В. | Ечина В.И. |  |  |  |  | осуществляется подготовка итогового отчета
31 | 10084561 | Новая роль землеустроителя | Пойминова Я.В. | Мороз Т.А. |  |  |  |  | осуществляется подготовка итогового отчета
Юридический отдел
31 | 10084797 | Оптимизация процесса подачи возражений на апелляционную инстанцию Белгородского областного суда | Выродова Ю.Н. | Карасева В.И. |  |  | 2018-11-19 | 2019-01-17 | Проект реализован успешно с незначительными отклонениями
32 | 10086097 | Внедрение электронного документооборота при подаче департаментом процессуальных документов через систему «Мой Арбитр» | Костюченко О.И. | Шляхов С.И. |  |  |  |  | осуществляется подготовка итогового отчета
ОГБУ "Белгородский земельный фонд"
33 | 10081820 | Внедрение системы контроля обеспечения поступлений в консолидированный бюджет области налогов на доходы физических лиц от сдачи в аренду земель с/х назначения | Шамаев В.П. | Синяков В.Н. |  |  |  |  | осуществляется подготовка итогового отчета

## Лист3
эффективность реализации
всего проектов | 15
без отклонений | 10 | 66.6667
вносятся изменения | 3 | 20
с отклонениями | 2 | 13.3333
эффективность планирования (новые проекты)
всего проектов | 7
переведены в стадию реализации | 2 | 28.5714
разработана проектная документация | 4 | 57.1429
проектная документация не представлена | 1 | 14.2857
эффективность завершения
всего проектов | 13
завершены | 5 | 38.4615
переведены в стадию завершения | 2 | 15.3846
дата окончания проекта не наступила | 5 | 38.4615
срок реализации проекта продлен | 1 | 7.6923